## Slide 1
Lien avec Préventiel
Lien avec groupes Préventiel + dossiers médicaux
Planification globale de la Démarche de Progrès en Santé
Pilotage : COPIL DPS
Etat des lieux, documentation
Définition du projet
Réalisation du projet
JALON :
* Validation
(Direction/CMT/COPIL DPS...)
Communication, déploiement
Evaluation, bilan
+ Ajustement
Points
AMEXIST 3
* CMT
Tenue, transfert et archivage des dossiers d’entreprise
Groupe Doss. d’entreprise
13
Gestion en mode projet
Participation à la politique régionale santé travail
Groupe
Conduite projets
Méthodo. analyse des besoins
9
2
10
2018
2017
2016
2015
Groupe RH
Formation
Fiches de fonctions
Cartographie des emplois et GPEC
Entretiens profess.
Accueil collaborateurs et stagiaires
Satisfaction du personnel
5
5 -6
*Direction
* Direction
*Direction
Saisie et analyse des données du DMST
Saisie et analyse des AMT
Groupe DOST, CMT
2-8-12
15
Transfert des DMST
Tenue des DMST
Archivage/scan/destruction DMST
Groupe Dossiers médicaux
12
8
Lien avec Préventiel
+ groupe DOST
* CMT
* CMT
Lien avec Préventiel
* CMT
Lien avec Préventiel
Evaluation
AMEXIST 3
MAJ le 22/05/2017
Page 1 sur 2
*Direction
Lien avec groupe Préventiel et CMT
* CMT
Groupes actions PS, DEG

## Slide 2
Points
AMEXIST 3
2018
2017
2016
2015
Suivi et bilan des FEI
Groupe FEI
21
Gouvernance du SSTI
BDK
JAC
1
Sectorisation et répartition effectifs
LAG SYB MAD VEP
3
Développement durable
BDK JAC
7
Politique immobilière
JAC BDK
4
Politique communication
TDM CODIR
11
Examens complément.
CAT DEG
14
Lien avec Préventiel
* CMT
Groupe MDE
Maintien en emploi
16
Veille sanitaire
VAB,SYR, CAT, DEG
17
Mise en place de DPS
COPIL DEG
18
Implication Direction
BDK COPIL
19
Suivi des actions DPS
COPIL
20
Gestion documentaire
COPIL
22
Communication DPS
Etat des lieux, documentation
Définition du projet
Réalisation du projet
JALON :
* Validation
(Direction/CMT/COPIL DPS...)
Communication, déploiement
Evaluation, bilan
+ Ajustement
Systèmes d’information
DEG ABN groupes
8
Planification globale de la Démarche de Progrès en Santé
Pilotage : COPIL DPS
Page 2 sur 2
* MDS
Evaluation
AMEXIST 3